|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE PRÓ-REITORIA DE ENSINORevisão do Regulamento da Atividade Docente (RAD)**Cronograma de Execução** |  |
| **ETAPA** | **AÇÃO** | **OBJETIVO(s)** | **DATA DE REALIZAÇÃO** |
| 1 | III CÂMARA DE ENSINO | Discussão com os presidentes das comissões locais acerca da metodologia de trabalho | 01/08 |
| 2 | ATUALIZAÇÃO DAS COMISSÕES | Atualização das Comissões Locais através do envio dos integrantes pelos chefes/diretores de Ensino dos Câmpus à PROEN e representações Reitoria e Pró-Reitorias. | 02 a 07/08 |
| 3 | DISCUSSÕES NAS COMISSÕES LOCAIS | Realização de discussões nos câmpus com seus pares referente a última versão trabalhada | 02/08 à 30/08 |
| 4 | 1ª VERSÃO DO REGULAMENTO  | Finalização do documento ocorrerá com o debate das sugestões e alterações propostas através de 7 reuniões a ocorrerem no mês de setembro e outubro, com fechamento do documento na última reunião. |

|  |
| --- |
| Primeira etapa 02/09 às 14h10/09 às 14h12/09 às 14h17/09 às 14h24/09 às 14h11/10/ às 09h 11/10 a 06/11- Aguardando pareceres da PROGEP e PROPESP07/11 – Última reunião |

 |
| 5 | Apresentação à comunidade acadêmica | Presidência da Comissão Local deve realizar atividades (fóruns, seminário, reuniões) explicando e mostrando a versão construída por todos os câmpus e reitoria do IFSUL.  | 11/11 até dia 25/11  |
| 6 | 2° Fechamento do documento e das discussões (Comissão central) | A comissão deve trazer o retorno da Comunidade para finalizar o documento, incluindo a compilação das propostas viáveis e pertinentes na perspectiva de construção de uma versão única válida para todos os câmpus. | 12/11 |
| 7 | Campus | Encaminhamento ao Campus do documento final e discussão  | 14/11/2019 |
| 8 | Comissão web conf | Reunião da comissão para ajustes finais | 21/11/2019  |
| 9 | Divulgação do novo Regulamento daAtividade Docente | Encaminhamento aos órgãos competentes – CODIR com possibilidade de aprovação no CONSUP | 21/11 em diante. |
| 10  | DTI  | Encaminhamento para a DTI para a confecção da RAD no SUAP  |  |